Аналитический отчет о результатах деятельности

муниципальной инновационной площадки

«Введение ФГОС ДО как условие обеспечения качества дошкольного образования»

на базе  МДОУ «Детский сад № 69»

за 2015 / 2016 учебный год

- Общая информация

  - Участники проекта (внутри учреждения)

| № п/п | ФИО участника | Должность, квалификационная категория | Функции при реализации проекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Овчарова Г.М. | заведующий, высшая кв. категория | - Руководитель проекта. - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия. - Организация и проведение мастер-класса «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду». Выступление на тему «Роль руководителя в создании условий для поддержания и укрепления психического здоровья педагога», 15.10.2015 года. - Участие в совещании руководителей «Управление качеством дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО: проблемы организации инновационной деятельности в современном детском саду». Тема выступления «Управление инновационной деятельностью в современном детском саду», 25.11.2015 года. - Участие в работе городской презентационной площадки «Инновационное пространство МСО города Ярославля, 27.11.2015 года. - Организация и проведение мастер-класса «Осуществление инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной организации», 25.02.2016 года. - Участие в совещание руководителей «Управленческие формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ с учетом требований ФГОС ДО». Тема выступления «Эффективные формы организационно-управленческого взаимодействия с семьями в современном детском саду», 28.03.2016 года. - Участие в региональном семинаре. Тема «ФГОС ДО: из опыта реализации в дошкольных образовательных учреждениях г. Переславль-Залесский», 17.05.2016 года. |
| 2. | Горохова Е.А. | ст. воспитатель, высшая кв. категория | - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия. - Организация и проведение мастер-класса «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду». Выступление на тему «Требования ФГОС ДО к психолого-педагогическим условиям реализации ООП ДО», 15.10.2015 года. - Подготовка к совещанию руководителей «Управление качеством дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО: проблемы организации инновационной деятельности в современном детском саду». 25.11.2015 года. - Участие в работе городской презентационной площадки «Инновационное пространство МСО города Ярославля, 27.11.2015 года. - Организация и проведение мастер-класса «Осуществление инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной организации», 25.02.2016 года. - Подготовка к совещанию руководителей «Управленческие формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ с учетом требований ФГОС ДО». 28.03.2016 года. - Участие в региональном семинаре. Тема: "Реализация ФГОС ДО в Тутаевском муниципальном районе", 25.04.2016 года. |
| 3. | Гусаковская Н.В. | ст. воспитатель, высшая кв. категория | - Участие в заседаниях рабочей группы сетевого взаимодействия. - Подготовка компьютерной презентации, буклетов и сертификатов для проведения мастер-класса «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду», 15.10.2015 года. - Подготовка компьютерной презентации к выступлению руководителя «Управление инновационной деятельностью в современном детском саду», 25.11.2015 года. - Участие в работе городской презентационной площадки «Инновационное пространство МСО города Ярославля, 27.11.2015 года. Подготовка компьютерной презентации, буклетов и сертификатов для проведения мастер-класса «Осуществление инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной организации», 25.02.2016 года. - Подготовка компьютерной презентации к выступлению руководителя «Эффективные формы организационно-управленческого взаимодействия с семьями в современном детском саду», 28.03.2016 года. - Участие в региональном семинаре. Тема: "Реализация ФГОС ДО в Тутаевском муниципальном районе", 25.04.2016 года. |
| 4. | Маслова А.В. | учитель-дефектолог, высшая кв. категория | - Участие в мастер-классе «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду». Тема выступления «Психологическая подготовка малышей к поступлению в детский сад», 15.10.2015 года. - Участие в региональном семинаре. Тема: "Современное дошкольное образование в городском округе город Рыбинск: требования ФГОС ДО и их реализация в практике",31.03.2016 года. |
| 5. | Муравьева Т.В. | педагог-психолог, высшая кв. категория | - Организация и проведение мастер-класса «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду». Тема выступления « Создание комфортной психолого-эмоциональной среды в группах детского сада». - Проведение практико-ориентированных упражнений с участниками мастер-класса на развитие педагогической интуиции, 15.10.2015 года. - Участие в работе городской презентационной площадки «Инновационное пространство МСО города Ярославля, 27.11.2015 года. - Подготовка и проведение мастер-класса «Осуществление инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной организации». Тема выступления «Нормативно-правовые и содержательные аспекты эффективного внедрения инклюзивного образования в практику ДОУ», 25.02.2016 года. |
| 6. | Рощина Н.Д. | воспитатель, высшая кв. категория | - Участие в работе городской презентационной площадки «Инновационное пространство МСО города Ярославля, 27.11.2015 года. - Подготовка и проведение мастер-класса «Осуществление инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной организации. Тема выступления «Формирование психологической готовности педагогов к позитивному взаимодействию с детьми с ОВЗ». Проведение игр и упражнений и по формированию психологической готовности педагогов к позитивному взаимодействию с детьми с ОВЗ, 25.02.2016 года. |
| 7. | Ковалева А.В. | муз. руководитель, высшая кв. категория | Показ практической деятельности в рамках мастер-класса «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду», 15.10.2015 года. |
| 8. | Выдрякова Л.Н. | инструктор по плаванию, первая кв. категория | Подготовка и проведение мастер-класса «Осуществление инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной организации». Организованная образовательная деятельность по плаванию с детьми подготовительной к школе группы, 25.02.2016 года. |
| 9. | Малышева А.Н. | учитель-дефектолог, высшая кв. категория | Подготовка и проведение мастер-класса «Осуществление инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной организации». Тема выступления «Рекомендации по созданию условий, необходимых для проведения коррекционной работы с детьми с нарушением зрения», 25.02.2016 года. |
| 10. | Смирнова О.В. | воспитатель, высшая кв. категория | Организация выставки пособий по эмоциональному развитию детей для проведения мастер-класса «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду», 15.10.2015 года. |
| 11. | Масалитина И.В. | воспитатель, высшая кв. категория | Организация выставки пособий по эмоциональному развитию детей для проведения мастер-класса «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду», 15.10.2015 года. |
| 12. | Белова Т.А. | воспитатель, первая кв. категория | Организация выставки пособий по эмоциональному развитию детей для проведения мастер-класса «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду», 15.10.2015 года. |
| 13. | Овчинникова В.Н. | воспитатель, первая кв. категория | Организация выставки пособий по эмоциональному развитию детей для проведения мастер-класса «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду», 15.10.2015 года. |
| 14. | Ипатова И.В. | учитель-дефектолог, первая кв. категория | Организация выставки пособий по эмоциональному развитию детей для проведения мастер-класса «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду», 15.10.2015 года. |

Участники проекта (сетевое взаимодействие, при наличии): МДОУ № 6, МДОУ № 61, МДОУ № 149.

- Описание этапа инновационной деятельности (2015/2016 учебный год)

2.1. Цели/задачи/достижения

| № п/п | Цели и задачи этапа деятельности | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Планируемые результаты | Достигнутые результаты/Достижения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационно-аналитический этап | Подготовка к защите проектной заявки. Выявление потребностей педагогов ДОУ в вопросах реализации ФГОС ДО (анкетирование, собеседования, наблюдения). Разработка плана трансляции опыта среди педагогических и руководящих работников. | ДОУ присвоен статус муниципальной инновационной площадки. Выявлены потребности педагогов в вопросах реализации ФГОС ДО. Разработан план трансляции опыта среди педагогических и руководящих работников. | ДОУ является участником муниципальной инновационной площадки «Введение ФГОС ДО как условие обеспечения качества дошкольного образования» Повышение профессиональной компетентности педагогов ДОУ в вопросах реализации ФГОС ДО. Реализован план трансляции опыта среди педагогических и руководящих работников. |
| 2. | Практический. 2.1 Транслирование опыта реализации ФГОС ДО. 2.2 Методико-дидактическое сопровождение | Семинар-практикум для воспитателей «Психологизация образовательного процесса: создание комфортной психолого-эмоциональной среды пребывания дошкольника в детском саду». (15.10.2015года) Мастер-класс для воспитателей «Осуществление инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной организации». (25.02.2016 года) Совещание руководителей «Управление качеством дошкольного образования в условиях реализации ФГОС ДО: проблемы организации инновационной деятельности в современном детском саду». (25.11.2015 года) Совещание руководителей «Управленческие формы взаимодействия с семьями воспитанников ДОУ с учетом требований ФГОС ДО». (28.03.2016 года) Организация методического обеспечения библиотечного фонда в ДОУ как информационного центра по введению и реализации ФГОС. Участие в работе городской презентационной площадки «Инновационное пространство МСО города Ярославля». Подбор дидактического обеспечения по вопросам реализации ФГОС ДО. Работа по созданию банка материалов по сопровождению педагогов, работающих с различными категориями воспитанников. | Овладение педагогами ДОУ города способами, методами и приемами создания психологически комфортной среды в группах ДОУ, направленных на психологизацию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетентности работников ДОУ в вопросах инклюзивного образования. Совершенствование системы управления для достижения оптимальных результатов качества дошкольного образования посредством организации инновационной деятельности. Определение стратегии управленческой деятельности ДОУ при взаимодействии с семьями воспитанников. Пополнение библиотечного фонда ДОУ методическими пособиями по введению и реализации ФГОС ДО. Проведение анализа РППС в ДОУ, выявление потребностей в подборе дидактического обеспечения, необходимого для реализации ФГОС ДО. Создание банка материалов по сопровождению педагогов, работающих с различными категориями воспитанников. | Педагоги ДОУ - участники семинара практикума города овладели способами, методами и приемами создания психологически комфортной среды в группах ДОУ, направленных на психологизацию образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО. Повышение профессиональной компетентности работников ДОУ – участников мастер класса в вопросах инклюзивного образования. Формирование управленческих навыков руководителей – участников совещания, необходимых для оптимальных результатов качества дошкольного образования посредством организации инновационной деятельности. Определена стратегия управленческой деятельности ДОУ при взаимодействии с семьями воспитанников. Библиотечный фонд ДОУ пополнен методическими пособиями по введению и реализации ФГОС ДО, широко востребованными педагогами ДОУ. Приобретены дидактические пособия, элементы РППС и игрушки, способствующие успешной реализации ФГОС ДО. Создан банк материалов по сопровождению педагогов, работающих с различными категориями воспитанников. |
| 3. | Обобщающий | Круглый стол. «Анализ реализации проделанной работы по проекту». Анкетирование родительского состава ДОУ о качестве оказываемой образовательной услуги. Анкетирование родительского состава ДОУ об условиях пребывания воспитанников в ДОО. Опрос педагогического состава ДОО на предмет реализации ФГОС ДО. Оформление продукта деятельности. | Подведение итогов реализации проекта. | Подведены итоги реализации проекта: - Составлен отчет по реализации проекта муниципальной инновационной площадки за отчетный период сентябрь 2015 - май 2016 года. - Проведено анкетирование родителей о качестве оказываемой образовательной услуги и об условиях пребывания воспитанников в ДОО. - Проведён опрос педагогического состава ДОО на предмет реализации ФГОС ДО. - Оформлен продукт деятельности. |

Если в проект вносились изменения, необходимо указать какие и причину внесения коррективов? __________________________________________________________________________

2.2. Условия, созданные для достижения результатов инновационного проекта/этапа инновационной деятельности

1.Сформирована нормативно – правовая база.

2.Создана материально – техническая база, необходимая для реализации проекта.

3. 80 % педагогов прошли обучение на курсах повышения квалификации «ФГОС ДО: содержание, технологии введения».

4. Проведены педагогические совещания и консультации на тему:

- «ФГОС ДО: индивидуальный образовательный маршрут педагога».

- «Осуществление инклюзивного образования в условиях дошкольной образовательной организации».

- «Работаем по ФГОС ДО. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в различных видах деятельности».

- «Специфика организации совместной партнерской деятельности при реализации ООП ДО».

- «Работаем по ФГОС ДО. Выявление и изучение потребностей и интересов родителей воспитанников – условие индивидуализации образовательного процесса».

- «Особенности работы с детьми, имеющими нарушения зрения».

-Участие педагогического коллектива в городских и областных мероприятиях: профессиональных объединениях, творческих группах, мастер-классах, педагогическом марафоне.

5. Заведующий и старшие воспитатели участвовали в вебинаре «Проектирование образовательных программ дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО».

6. Педагог-психолог участвовала в межрегиональной научно-практической конференции «Доступная среда для детей с ОВЗ: проблемы инклюзивного образования».

7. Участие учителей-логопедов в научно-практической конференции в ЯГПУ

им. К.Д.Ушинского «Новые подходы и технологии в логопедическом сопровождении лиц с ограниченными возможностями здоровья».

8. Взаимопосещение открытых мероприятий (внутри детского сада) «»Организация совместной партнерской деятельности взрослого с детьми».

2.3. Опишите трудности и проблемы, с которыми столкнулись при реализации инновационного проекта

Дефицит временных ресурсов.

Неприятие инноваций частью педагогов.

- Описание результатов инновационной деятельности

3.1. Укажите достигнутые результаты и эффекты инновационного проекта:

1. Повышение профессиональной компетенции педагогических работников для реализации ФГОС ДО.

2. Создание условий для методического сопровождения педагогических и руководящих работников в рамках реализации ФГОС ДО.

3. Описание модели организационно-методического сопровождения педагогов в условиях реализации ФГОС ДО;

4. Создание банка материалов по сопровождению педагогов, работающих с различными категориями воспитанников.

5. Транслирование опыта  реализации ФГОС ДО.

3.2. Обоснование востребованности результатов инновационной деятельности  для МСО г. Ярославля

- Высокая явка педагогов на мастер-классы,

- позитивные отзывы о проведенных мероприятиях,

- запросы педагогов на участие в дальнейших мастер-классах.

3.3. Влияние инновационных процессов на эффективность деятельности образовательной организации

- развитие кадрового потенциала,

- изменения развивающей предметно-пространственной среды,

- использование новых образовательных технологий,

- повышение результатов образовательного процесса,

- повышение результатов воспитательного процесса,

- эффективность оперативного и стратегического управления ОУ.

Материалы, подтверждающие положительный эффект инновационного проекта (результаты аналитической деятельности, опросов, статистических данных, подтверждающих результативность деятельности)

Мастер-классы на базе нашего детского сада посетили 44 педагога МДОУ города Ярославля. Исходя из результатов опроса участников можно констатировать следующие данные:

При ответе на вопрос «Насколько полезна и актуальна для Вас была информация»:

75% поставили 5 баллов (по 5-ти бальной шкале)

25% - «4 балла»

При ответе на вопрос «Будете ли Вы представленный материал применять в своей практике?»

92 %  ответили «Да»

8 % - ответили «Частично»

При ответе на вопрос «Хотели бы Вы продолжить работу по ознакомлению с моделями сопровождения детей, имеющих отклонения в развитии?»

92 %  ответили «Да»

8 % - воздержались от ответа

3.4. Презентация опыта инновационной деятельности (организация и участие в мероприятиях разных уровней, публикации материалов и др.)

- Участие в работе городской презентационной площадки «Инновационное пространство МСО города Ярославля», (ноябрь 2015 года).

- Материалы педагогов, представленные на сайте нашей образовательной организации.

- Проведение семинара для тифлопедагогов города «Педагогическая поддержка игры как средство обеспечения эмоционального благополучия детей с ОВЗ», (ноябрь 2015 года).

- Участие во Всероссийском конкурсе «Умната». Блиц-олимпиада «Система психологического сопровождения образовательного процесса в условиях введения ФГОС», (октябрь 2015 года).

- Участие во Всероссийском конкурсе «Умната». Блиц-олимпиада «Рабочая программа педагога как инструмент реализации требований ФГОС» (ноябрь 2015 года).

- Участие в 1-ом Всероссийском профессиональном фестивале для педагогов «Методы обучения в образовательном процессе» (ноябрь 2015 года).

- Участие во Всероссийском конкурсе «Умната». Блиц-олимпиада «Мастер-класс как современная форма аттестации в условиях реализации ФГОС», (ноябрь 2015 года).

- Публикация методического материала педагога (методической разработки на тему «Домашние животные») на сайте http://www.pedmaster.com (ноябрь 2015 года).

- Выступление учителя-дефектолога на КПК по инклюзивному образованию, организованных ГЦРО (декабрь 2015года).

-  Участие  в  городском конкурсе профессионального мастерства «Золотой фонд»,

(2015 -2016 уч. год).

- Участие в региональном этапе  Всероссийского профессионального конкурса «Воспитатель года России», (2015 -2016 уч. год).

Заведующий

МДОУ «Детский сад №69»                                                                               Г.М.Овчарова

Старшие воспитатели                                                                                          Е.А.Горохова

Н.В.Гусаковская