**Промежуточный отчет по реализации проекта**

«Социальные акции и волонтерское движение – средство эффективной социализации детей

в дошкольных образовательных учреждениях»

(название проекта)

**за I полугодие 2019/2020 учебного года**

Учреждение муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 69»

Руководитель проекта: Плескевич Маргарита Владимировна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено  (указать, по какой причине) |
| Этап – организационно - подготовительный | | | | | |
| 1. | Создать условия для проведения социальных акций и организации волонтерского движения «Я - волонтёр 3+» | - Разработка нормативно-правовой базы проекта.  - Создание рабочей группы по разработке и реализации проекта.  - Составление плана сетевого взаимодействия ДОУ.  - Размещение пакета документов на сайтах ДОУ- участников проекта.  - Проведение анализа условий ДОУ для реализации проекта.  - Мониторинг готовности педагогов, детей и родителей (законных представителей) к организации сетевого волонтёрского движения  «Я волонтёр 3+» | - Разработана нормативно – правовая база проекта.  - Создана рабочая группа по проекту МИП.  - Составлен план сетевого взаимодействия.  - Размещены пакеты документов на сайтах ДОУ- участников проекта.  - Проведен анализ условий ДОУ для реализации проекта.  - Составлен и проведен мониторинг (на основе анкетирования) педагогов, детей и родителей о деятельности волонтёров и волонтёрских отрядов. | - Разработана нормативно-правовая база проекта.  - Создана рабочая группа по проекту МИП.  - Составлен план сетевого взаимодействия.  - Размещены пакеты документов на сайтах ДОУ- участников проекта.  - Проведен анализ условий ДОУ для реализации проекта.  - Составлен и проведен мониторинг (на основе анкетирования) педагогов, детей и родителей о деятельности волонтёров и волонтёрских отрядов, выявлено содержание знаний и представлений о волонтёрском движении. |  |
| 2. | Расширить представление об организации сетевого волонтерского движения «Я - волонтер 3+» у педагогов, детей и родителей | - Проведение консультации «Социальные акции и волонтерское движение – средство эффективной социализации детей  в дошкольных образовательных учреждениях».  - Семинар для педагогов «Детское волонтёрство, как средство формирования инициативы и самостоятельности». | - Проведена консультация «Социальные акции и волонтерское движение – средство эффективной социализации детей  в дошкольных образовательных учреждениях».  - Проведён семинар для педагогов «Детское волонтёрство, как средство формирования инициативы и самостоятельности». | - Проведена консультация «Социальные акции и волонтерское движение – средство эффективной социализации детей  в дошкольных образовательных учреждениях».  - Проведён семинар для педагогов «Детское волонтёрство, как средство формирования инициативы и самостоятельности». |  |
| 3. | Разработать и внедрить комплекс мероприятий с детьми и родителями по организации волонтерского движения. | - Проведение познавательно-развлекательного мероприятия с воспитанниками «Чистая страна».  - Проведение социальной акции «Добрые крышечки».  - Проведение социальной акции «Чистая страна» (сбор макулатуры).  - Участие в социальной акции «Старость в радость» (Новогодних благотворительных концертах в комплексном центре социального обслуживания населения «Светоч» Дзержинского района и Норском геронтопсихиатрическом центре).  - Участие в социальной акции «Новогодняя неделя» в детском доме – центре педагогической, медицинской и социальной помощи семье «Чайка».  - Проведение родительского собрания на тему: «Волонтерское движение «Я - волонтер 3+»  - Проведение бесед с воспитанниками «Кто такие волонтеры?», «Твори добро». | Разработан и проведён ряд внутрисадовых и внутрисетевых социально-значимых мероприятий в рамках инновационного проекта | Разработан и проведён ряд внутрисадовых и внутрисетевых социально-значимых мероприятий в рамках инновационного проекта |  |
| 4. | Обеспечить информационную поддержку сетевого волонтёрского движения  «Я - волонтёр 3+» | Создана группа в социальной сети «В Контакте» из руководителей и старших воспитателей ДОУ – участников проекта. | Обеспечена информационная поддержка сетевого волонтёрского движения  «Я – волонтёр 3+» | Обеспечена информационная поддержка сетевого волонтёрского движения  «Я – волонтёр 3+» |  |
| 5. | Повысить компетентность педагогов  в направлении экологического и исторического воспитания | - Проведение консультации «Уголок природы в разных возрастных группах в соответствии с ООП ДОУ».  - Публикация работы «Экологическое воспитание детей дошкольного возраста на логопедических занятиях». | Повысилась компетентность педагогов  в направлении экологического и исторического воспитания. | Повысилась компетентность педагогов  в направлении экологического воспитания |  |
| 6. | Сформировать экологические компетенции у участников проекта | - Проведение конкурса семейных газет «Люби и знай свой родной край».  - Проведение конкурса эмблем «Экославль».  - Участие воспитанников в Международном конкурсе «Час экологии и энергосбережения». | Сформированность экологических компетенций у участников проекта | Результаты международного конкурса: 2 чел – 1 место, 8 чел – 2 место |  |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Отчет составили: Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели