Промежуточный отчет по реализации проекта муниципальной площадки

за отчетный период сентябрь-декабрь 2014 года

Наименование ОУ Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного вида № 69

Статус площадки (МБП, МИП, ОМЦ, МРЦ)   МИП

Тема проекта  Введение ФГОС ДО как условие обеспечения  качества дошкольного образования.

Этап работы    Организационно-аналитический (сентябрь)

Практический (октябрь-декабрь)

Описание этапа деятельности (в соответствии с планом-графиком реализации проекта)

| № п/п | Задачи этапа | Основное содержание деятельности (проведенные мероприятия) | Ожидаемые результаты | Достигнутые результаты | Что не выполнено (указать по какой причине) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Проанализировать кадровые условия ДОО (наличие специалистов, уровня образования, стажа работы, квалификации). | - Анализ уровня образования, квалификации, стажа работы, наличия специалистов. - Анкетирование педагогического персонала с целью выявления мотивации и уровня готовности к введению ФГОС. | Определены стартовые психолого-педагогические условия ДОО к введению и реализации ФГОС. (Аналитическая справка). Выявлены приоритетные направления организационно-методической работы педагогического коллектива. Составлен план-график прохождения КПК педагогов ДОО. | Определены стартовые психолого-педагогические условия ДОО к введению и реализации ФГОС. (Аналитическая справка). Выявлены приоритетные направления организационно-методической работы педагогического коллектива. Составлен план-график прохождения КПК педагогов ДОО. |  |
| 2 | Изучить новые нормативно-правовые документы | - Инструктивно-методическое совещание «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Общее ознакомление со структурой документа и содержанием его частей. - Семинар «Структура основной образовательной программы дошкольного образования. Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса». - Самостоятельное изучение новых нормативно-правовых документов (Закон «Об образовании в РФ», «ФГОС ДО», ООП ДО и другие). | Педагоги ознакомлены с новыми нормативно-правовыми документами. Методическая библиотека ДОУ пополнилась новыми нормативно-правовыми документами. | Педагоги знают содержание и структуру новых нормативно-правовых документов. Методическая библиотека ДОУ пополнилась новыми нормативно-правовыми документами. |  |
| 3 | Обеспечить методическое сопровождение педагогов по повышению мотивационной готовности и профессиональной компетентности в вопросах введения и реализации ФГОС. | - Семинар «Требования к условиям реализации ООП. Психолого-педагогические условия» - Семинар «Требования к условиям реализации ООП. Развивающая предметно-пространственная среда» - Консультация «Требования к условиям реализации ООП. Кадровые условия. Материально-технические условия. Финансовые условия» - Консультация «Требования к результату. Целевые ориентиры. Содержание педагогической и психологической диагностики детей в детском саду» - Семинар «Основные функции предметно-развивающей среды для детей и взрослых» - Консультация «Ведущие характеристики сотрудничества» - Семинар «Уровень мотивации родителей к сотрудничеству с ДОО» - Семинар-практикум «Анализ НОД в соответствии с требованиями ФГОС» - Педагогическое совещание «Профессиональный стандарт педагога» | Сформировано единое понятийное поле по ключевым вопросам внедрения и реализации ФГОС. Определены необходимые изменения в содержании и организации психологического сопровождения реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС. | Сформировано единое понятийное поле по ключевым вопросам внедрения и реализации ФГОС. Высокая степень мотивации коллектива к работе по- новому в связи с введением ФГОС ДО. Определены необходимые изменения в содержании и организации работы педагогов при реализации ООП ДО в соответствии с требованиями ФГОС. |  |
| 4 | Составить план работы с коллективом в соответствии с общими тенденциями проблем в профессиональном развитии педагогов. | Работа творческой группы по созданию плана повышения профессиональной компетентности коллектива на 2014-2015 учебный год. | План работы по повышению профессиональной компетентности коллектива на 2014-2015 учебный год. | План работы по повышению профессиональной компетентности коллектива на 2014-2015 учебный год. |  |
| 5 | Разработать индивидуальный план сопровождения педагогов, ориентированный на развитие его образовательной траектории и учитывающий индивидуальные потребности ребёнка, отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. | Психологическое сопровождение педагогов в условиях введения и реализации ФГОС ДО (диагностика и индивидуальное консультирование) | Индивидуальные планы сопровождения педагогов. |  | Индивидуальные планы сопровождения педагогов находятся в стадии разработки. |

Проблемы и трудности, с которыми столкнулось ОУ при реализации инновационной деятельности:

Часть педагогического коллектива неохотно принимает реформирование сферы образования.

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов:

Вносились незначительные изменения в тематику и сроки их проведения  в связи с потребностями коллектива.

«12» декабря  2014 года                                                                                          Руководитель МДОУ  д/с № 69   Г.М.Овчарова