**Промежуточный отчет по реализации проекта**

**«Социальные акции и волонтерское движение - средство эффективной социализации детей в ДОУ»**

**(МДОУ №№ 109,6,30,35,44,55,69,81,98,114,133,211,228»)**

**за I полугодие 2020/2021 учебного года**

Учреждение МДОУ «Детский сад № 69»

Руководитель проекта Усанина Наталья Сергеевна

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Задачи этапа в соответствии с планом реализации проекта | Основное содержание деятельности  (проведенные мероприятия) | Ожидаемые  результаты | Достигнутые  результаты | Что не выполнено |
| 1 | Утверждение плана работы на 2021-2022 учебный год | Организационное заседание творческой группы: разработка плана мероприятий на 2021-2022 учебный год | Согласование плана мероприятий всеми участниками МИП | Утвержден план работы на 2021-2022 учебный год | - |
| 2 | Составить и провести мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации волонтерского движения «Я- волонтер 3+» | Платформа zoom  28.10.2021 | Разработаны анкеты готовности педагогов, детей и родителей к организации волонтерского движения в ДОО и удовлетворенности участников итогами проекта | Составлен и проведен мониторинг готовности педагогов, детей, родителей (законных представителей) к организации сетевого волонтерского движения «Я - волонтер 3+» и удовлетворенности участников итогами проекта. | - |
| 3 | Реализация социально- значимых проектов | - Участие в благотворительной акции «От сердца к сердцу», посвященной Дню пожилого человека, сентябрь 2021 года.  - Подготовка номеров поздравительного концерта, посвященного Дню пожилого человека для пациентов геронтопсихиатрического центра и пожилых людей из МУ КЦСО «Светоч», сентябрь 2021 года.  - Участие в благотворительной акции «Большая помощь маленькому другу», 26.10.2021 - 08.11.2021 года.  - Участие в акции «Поделись улыбкой», 05.12.2021-25.12.2021 года.  - Участие в акции «Подарок для ТОРОПЫЖКИ», 01.12.2021 - 25.12.2021года.  - Участие в акции «Подари улыбку», 05.12.2021 -25.12.2021 года.  - Подготовка номеров поздравительного концерта к Новому году для пациентов геронтопсихиатрического центра и пожилых людей из МУ КЦСО «Светоч», декабрь 2021 года. | Участие семей воспитанников и сотрудников детского сада в благотворительных акциях и праздничных концертах. | Все большее количество родителей и педагогов принимают участие в благотворительных акциях и концертах. |  |
| 4 | Распространение педагогического опыта. | * Конспекты занятий:   - «Бездомные животные»,  - «Правила обращения с бездомными животными».   * Презентации по проектам:   - «Добрые ладошки»,  - «Бездомные животные»,  - «Добрые сердца».   * Фильмы к проектам:   - «Мусор разбирай»,  - «Добрые сердца»,  - «Человек собаке друг». | Составление методических материалов по организации сетевого волонтерского движения «Я - волонтер 3+». | Разработаны методические материалы по организации сетевого волонтерского движения «Я - волонтер 3+». |  |
| 5 | Заполнение опросников, анкет.  Выявление уровня удовлетворенности итогами проекта его участников (Дети, педагоги, родители). | Разработка анкет по организации волонтерского движения для воспитанников, родителей и педагогов.  Проведение анкетирования. | Заполнены анкеты готовности педагогов, детей и родителей к организации волонтерского движения в ДОО и удовлетворенности участников итогами проекта | Выявлен уровень удовлетворенности итогами проекта его участников (Дети, педагоги, родители). | - |
| 6 | Представить результаты эффективности реализации проекта по итогам мониторинга.  Анализ результатов работы за первое полугодие 2021-2022 учебного года | Подготовка промежуточного отчета по реализации проекта «Социальные акции и волонтерское движение – средство эффективной социализации детей в ДОУ». | Повышение профессионального уровня педагогических кадров ДОО.  Подведение итогов работы группы за первое полугодие 2021-2022 учебного года | Представлен результат эффективности реализации проекта по итогам мониторинга.  Отчет по результатам работы за первое полугодие 2021-2022 учебного года | - |

Если в проект вносились изменения, то необходимо указать, какие и причину внесения коррективов: не вносились

Отчет составил(и): заведующий Овчарова Галина Михайловна, старший воспитатель Гусаковская Наталия Викторовна