План-график

мероприятий по внедрению в деятельность МДОУ детского сада комбинированного вида № 69 города Ярославля, осуществляющего образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

| Мероприятия |  | Сроки | Ответственные | Планируемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Создание нормативно-правового, методического и аналитического обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |  |  |  |  |
| 1.1. Разработка и утверждение приказа «Об утверждении плана-графика мероприятий по внедрению в деятельность образовательной организации (далее по тексту – ДОО), осуществляющей образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования на территории города Ярославля» |  | Апрель 2014 | Г.М.Овчарова, заведующая | План-график введения ФГОС |
| 1.2. Участие в опросах «Готовность воспитателей дошкольных образовательных организаций к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» |  | Сентябрь - декабрь 2014 | Г.М.Овчарова, заведующая, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Информация о готовности воспитателей дошкольной образовательной организации к введению федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования |
| 1.3. Проведение мониторинга образовательных потребностей родителей (законных представителей), дети которых посещают ДОУ, в условиях введения ФГОС. |  | Сентябрь - декабрь 2014 | Г.М.Овчарова, заведующая, Т.А.Радькова, социальный педагог | Проведен анализ образовательных потребностей родителей (законных представителей) |
| 1.4. Внесение изменений и дополнений в устав, локальные акты ДОУ, регламентирующие деятельность образовательной организации |  | Февраль - август 2014 | Г.М.Овчарова, заведующая | Разработаны и внесены изменения в локальные акты |
| 1.5. Проведение разъяснительной работы в соответствии с письмом МОиН РФ по отдельным вопросам введения ФГОС среди педагогических работников |  | Апрель - май 2014 | Г.М.Овчарова, заведующая, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Реализация ФГОС в деятельности ДОУ |
| 1.6. Участие в мониторинге оценки соответствия условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования (далее по тексту – ООП ДО) требованиям ФГОС: психолого-педагогических, кадровых, материально-технических, финансовых, а также условий развивающей предметно-пространственной среды |  | Сентябрь 2015 -декабрь 2016 | Г.М.Овчарова, заведующая, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, ст. воспитатели, Л.А.Кузьмичёва, гл. бухгалтер, Н.Н.Ветрова, зам.зав. по АХЧ | Проведена оценка условий реализации основной образовательной программы требованиям ФГОС |
| 1.7. Анализ оснащенности средствами обучения и воспитания для организации развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с ФГОС и корректировка бюджета на финансовый год. Планирование и осуществление закупок для организации развивающей предметно-пространственной среды. |  | Декабрь 2014 - март 2015 | Г.М.Овчарова, заведующая | Соответствие развивающей предметно-пространственной среды требованиям ФГОС |
| 1.8. Изучение федерального реестра примерных образовательных программ, их обеспеченности методической литературой, пособиями, используемыми в образовательном процессе в соответствии с ФГОС. Выбор примерной образовательной программы и использование её при разработке основной образовательной программы ДОО. |  | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Разработка ООП ДО |
| 1.9. Создание картотеки методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС, приведение сайтов ДОО в соответствие требованиям законодательства в области образования |  | в течение 2014 - 2016 годов, по мере публикации реестра примерных ООП ДО | Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Создание банка методической литературы, пособий и других материалов, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГОС |
| 1.10. Презентация проекта на статус муниципальной инновационной площадки (далее по тексту – МИП) по вопросам введения ФГОС |  | Июнь 2014 | Г.М.Овчарова, заведующая | Утвержден статус МИП по вопросам введения ФГОС |
| 2. Создание организационного обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 2.1. Создание рабочих команд ДОУ по введению ФГОС |  | Февраль – март 2014 | Г.М.Овчарова, заведующая | Создана рабочая группа по введению ФГОС, утверждён план работы, приказ ДОУ |
| 2.2. Направление заявки ДОУ для включения в список «базовых площадок» |  | До 05.03.2014 | Г.М.Овчарова, заведующая | Детский сад - «базовое» ДОУ |
| 2.3. Направление педагогических работников на курсы повышения квалификации |  | По плану ГЦРО | Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Обучение педагогов на КПК |
| 2.4 Участие в семинарах-совещаниях по вопросам введения ФГОС согласно плану-графику семинаров института развития образования ЯО |  | Ежегодно | Г.М.Овчарова, заведующая | Разработка инновационных продуктов |
| 2.5 Разработка и реализация плана мероприятий по вопросам введения ФГОС для «базовых» ДОУ |  | В течение 2014 - 2015 | Г.М.Овчарова, заведующая | Проведены тематические совещания |
| 2.6 Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС для педагогических работников ДОУ |  | В течение 2014 - 2015 | Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Создана система методической работы, обеспечивающей введение ФГОС |
| 3 .Создание кадрового обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 3.1 Участие ДОУ в повышении квалификации по проблемам введения ФГОС | Февраль 2014 - сентябрь 2016 |  | Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Определен запрос на обучение и проведен анализ затруднений педагогов ДОУ по вопросам внедрения ФГОС |
| 3.2 Составление плана-графика повышения квалификации педагогических работников базовых ДОУ по вопросам введения ФГОС | Февраль 2014 – декабрь 2016 |  | Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Разработан план-график КПК |
| 3.3 Формирование плана-графика повышения квалификации педагогических работников ДОУ по вопросам введения ФГОС | Январь 2015 – январь 2016 |  | Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Проведены обучающие семинары и проводится работа по корректировке основных образовательных программ ДОУ |
| 3.4 Проведение процедуры аттестации на соответствие занимаемой должности педагогических работников согласно критериям и показателям | В течение года по плану графику аттестации |  | Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Составлен план – график аттестации педагогических работников ДОУ |
| - Создание финансово-экономического обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 4.1 Разработка и реализация плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ (корректировка плана финансово-хозяйственной деятельности ДОУ ежеквартально) | Ежегодно январь-февраль |  | Г.М.Овчарова, Л.С.Кузьмичева, гл. бухгалтер | Корректировка плана ежеквартально |
| 4.2. Формирование и уточнение бюджета ДОУ с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС | Январь - март 2014 далее - корректировка плана ежеквартально |  | Г.М.Овчарова Л.С.Кузьмичева, гл. бухгалтер | Подготовлено муниципальное задание с учетом доработанных методических рекомендаций по реализации полномочий |
| 4.3 Изучение нормативных правовых актов, утверждающих расходы по организации присмотра и ухода за детьми, содержанию имущества, коммунальных расходов | 1 раз в квартал, далее - ежегодно |  | Г.М.Овчарова, Л.С.Кузьмичева, гл. бухгалтер, Н.Н.Ветрова, зам. зав. по АХЧ | Использование в деятельности ДОУ нормативных правовых актов, утверждающих расходы на присмотр и уход за детьми, содержание имущества, коммунальные расходы |
| 4.4 Исполнение муниципальных заданий с учетом доработанных методических рекомендаций МОиН РФ по реализации полномочий | В течение 2014 - 2016 |  | Г.М.Овчарова, Л.С.Кузьмичева, гл. бухгалтер | Отчеты по исполнению муниципальных заданий ДОО |
| 5. Создание информационного обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 5.1. Информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС через сайты ДОУ | Сентябрь - декабрь 2014, далее - 1 раз в квартал |  | Г.М.Овчарова, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели, Т.А.Радькова, социальный педагог | Своевременное предоставление информации |
| 5.2 Реализация сетевого информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС | В течение 2014 - 2016 годов |  | Г.М.Овчарова, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Проведены информационно-методические совещания |
| 5.3. Проведение и выставление на сайтах ДОУ публичных отчетов о ходе и результатах введения ФГОС | Август 2014 далее - 1 раз в год, в течение 2015 – 2016 |  | Г.М.Овчарова | Размещены и обновляются публичные отчеты на сайте ДОУ |
| 5.4. Публикации о молодых специалистах, работающих в ДОУ, через сайт ДОУ, организация сопровождения (наставничества) молодых специалистов на уровне ДОУ | Декабрь 2014, далее - 1 раз в год, постоянно в течение 2015 – 2016 |  | Г.М.Овчарова, Е.А.Горохова, Н.В.Гусаковская, старшие воспитатели | Привлечение молодых специалистов в ДОУ |
| 6. Создание материально-технического обеспечения реализации ФГОС |  |  |  |  |
| 6.1. Приобретение оборудования для развивающей предметно-пространственной среды в «базовых» ДОУ | Декабрь 2014 далее – в течение 2015 – 2016 годов |  | Г.М.Овчарова, Л.С.Кузьмичева, гл. бухгалтер, Н.Н.Ветрова, зам. зав. по АХЧ | Создание развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ в соответствии с ФГОС |