| Отсутствие анкеты для опроса граждан о качестве оказания услуг | Разместить на сайте анкету для опроса граждан о качестве оказания услуг. | до 31.01.20 г. | Е.В.Власова, ответственный за сайт | Размещено на сайте МДОУ https://mdou69.edu.yar.ru/oprosi.html | 31.01.2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Низкий уровень открытости и доступности информации об организации (доля получателей образовательных услуг - 55%) | Общее родительское собрание на тему: «Как ориентироваться в информации на сайте ДОУ» | 27 февраля 2020 года | Овчарова Г.М., заведующий |  | 21 и 23 января 2020г. |
| II. Комфортность условий предоставления услуг |
| Обеспечены и организованны комфортные условия (100 %) |  |  |  |  |  |
| Недостаточно комфортные условия, в которых осуществляется образовательная деятельность | Оборудовать дополнительно два кабинета учителей-дефектологов. Оборудовать кабинет педагога-психолога. | март 2020 г. сентябрь 2020 г. | Овчарова Г.М., заведующий, Кобзарева Ю.Ф., зам.зав.по АХЧ, Федотова А.А., главный бухгалтер | оборудовано | Январь 2020 г. |
| III. Доступность услуг для инвалидов |
| Недостаточно оборудована территория, прилегающая к зданию, с учетом доступности для инвалидов | Обозначить дорожным знаком стоянку автотранспортных средств для инвалидов | сентябрь 2020 г. | Кобзарева Ю.Ф., зам.зав.по АХЧ | заказано | Февраль 2021 г. |
| Не дублируется звуковая и зрительная информация для инвалидов по зрению. Не дублируются надписи, знаки, текстовая и графическая информация знаками, выполненными рефлефно-точечным шрифтом Брайля. | Оборудовать систему дублирования звуковой и зрительной информацией для инвалидов по зрению. Приобрести таблички дублирующие надписи, знаки, текстовую и графическую информацию знаками, выполненными рефлефно-точечным шрифтом Брайля. | до 31.12.20 г. (при наличии финансирования) | Овчарова Г.М., заведующий, Кобзарева Ю.Ф., зам.зав.по АХЧ, Федотова А.А., главный бухгалтер | Заказано Заказано | Февраль 2021 г. Февраль 2021 г. |
| Низкая доля получателей, удовлетворенных доступностью образовательных услуг для инвалид (86.4%) | Дополнительное информирование о доступности образовательной деятельности для инвалидов | до 31.12.20 г. (при наличии финансирования) | Маслова А.В., учитель-дефектолог | выполнено | 30.12.2020г. |
| IV. Доброжелательность, вежливость работников организации |
| Недостаточная удовлетворенность родителей первой встречей с администрацией (удовлетворены -92.2%) | Проведение тренингов на стрессоустойчивость. | январь - февраль 2020 г. | Муравьева Т.В., педагог-психолог | Проведен тренинг для педагогов на стрессо-устойчи-вость | 28.02.2020г. |
| Недостаточная удовлетворенность родителей доброжелательно-стью педагогов, оказывающих образовательную услугу (удовлетворены -95.1%) | Проведение тренингов «Развитие навыков доброжелательного общения». | март - апрель 2020 г. | Муравьева Т.В., педагог-психолог | Проведен тренинг «Развитие навыков доброжелательного общения» | 23.03.2020г. |
| Недостаточная удовлетворенность родителей общением по телефону и электронным ресурсам (удовлетворены - 97.1%) | Проведение консультации об использовании дистанционных форм взаимодействия. | 20 февраля 2020 г. | Горохова Е.А., Гусаковская Н.В., старшие воспитатели | Проведены родитель-ские собрания | 21 и 23 января 2020г. |
| V. Удовлетворенность условиями оказания услуг |
| Недостаточная доля получателей образовательных услуг, готовых рекомендовать организацию родственникам и знакомым (удовлетворены - 96.1%) | Разместить информацию в детских поликлиниках, развлекательных центрах, СМИ о наличии групп комбинированной и компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения в ДОУ. | до 01 марта 2020 г. | Горохова Е.А., Гусаковская Н.В., старшие воспитатели | Размешена информацию в детских поликлиниках, развлекательных центрах, на сайте ДОУ о наличии групп комбинированной и компенсирующей направленности для детей с нарушением зрения | 05.03.2020г. |
| Недостаточная доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных удобством графика работы организации (удовлетворены -97.1%) | Проведение собрания трудового коллектива по вопросу возможности открытия групп вечернего пребывания детей в детском саду. | 30 января 2020 года | Овчарова Г.М., заведующий | Проведено собрания трудового коллектива по вопросу возможности открытия групп вечернего пребывания детей в детском саду. | 28.01.2020 г. |
| Недостаточная доля получателей, удовлетворенных в целом условиями оказания образовательных услуг (удовлетворены -95.1%) | Все вышеперечисленные мероприятия в комплексе призваны обеспечить повышение доли получателей образовательных услуг, удовлетворённых в целом условиями оказания образовательных услуг в организации | 31 декабря 2020 года | Овчарова Г.М., заведующий | Удовлетворены - 99 /% | 25.12.2020 г. |